## QA VS PROD
SECCION | VISTA | Elemento | Topico | Subtopico | Resultado | Nota
Cortes | Documentos | Boton | Oculta clientes normalizados |  | ok
Cortes | Documentos | Boton | Deshacer filtros |  | ok
Cortes | Documentos | Boton | Normalizar |  | ok
Cortes | Documentos | Boton | Alta Cliente |  | ok
Cortes | Documentos | Boton | Detalle |  | ok
Cortes | Documentos | Lavel | Ultima actualizacion |  | falla | la version qa no actualiza
Cortes | Documento/Cliente | Boton | Editar Zona |  | ok | el boton que cambia de zona esta ok
Cortes | Documento/Cliente | Boton | Migrar | Mover | falla | mueve correctamente la cuenta, pero deja a la vista el semaforo
Cortes | Documento/Cliente | Boton | Migrar | Copiar | ok
Cortes | Documento/Cliente | Boton | Alerta | Creacion | ok
Cortes | Documento/Cliente | Boton | Alerta | Aviso | ok
Cortes | Documento/Cliente | Boton | Marcas |  | ok
Cortes | Documento/Cliente | Lavel | Reclamo |  | ok | fondo rojo para los reclamos sin gestionar
Cortes | Documento/Cliente | Lavel | Normalizado |  | ok | fondo verde para los propuestos como normales en oms
Cortes | Documento/Cliente | Boton | Editar Notas y Estados | Estado | ok
Cortes | Documento/Cliente | Boton | Editar Notas y Estados | Provisorio | ok
Cortes | Documento/Cliente | Boton | Editar Notas y Estados | FechaFinManual | ok
Cortes | Documento/Cliente | Dble Clic | Editar Notas y Estados | FechaFinManual | falla | No puedo cambiar la fecha desde cmd, para probar posterior a las 21
Cortes | Documento/Cliente | Boton | Editar Notas y Estados | Cliente | ok | Efectivo Ok
Cortes | Documento/Cliente | Boton | Editar Notas y Estados | Cliente | ok | No Efectivo Ok
Cortes | Documento/Cliente | Boton | Editar Notas y Estados | General | falla | Cuando se inserta, no actualiza la lista "notas del cliente" hay que desmarcar y marcar otra vez.
Cortes | Documento/Cliente | Tabla | Numeros del cliente | Efectividad | falla | inserte una llamada efectiva y puso la efectividad al 100% (ok), inserte otra no efectiva y llevo la efectividad al 66% cuando corresponderia 50%
Cortes | Documento/Cliente | Tabla | Equipamiento del cliente |  | ok
Cortes | Documento/Cliente | Tabla | Notas del cliente |  | ok
Cortes | Documento/Cliente | Boton | Reporte |  | ok
Cortes | Cliente | Tabla | Datos del cliente |  | ok
Cortes | Cliente | Boton | Crear Nota | Documentacion | ok
Cortes | Cliente | Boton | Crear Nota | FAE | ok
Cortes | Cliente | Boton | Crear Nota | Cliente | falla | Si la nota anterior fue doc o fae, al volver a cargar una nota no aparecen los ok efectivo y no efectivo, hay que seleccionar doc o fae y de vuelta cliente para que aparezcan
Cortes | Cliente | Boton | Crear Nota | Cliente | falla | no solicitado x el cliente, pero si no seleccionas un telefono, te permite abrir el formulario, cargar la nota, poner la efectividad para al final no dejarte insertar la nota y perder lo tipeado
Cortes | Cliente | Boton | Alerta | Creacion | ok
Cortes | Cliente | Boton | Alerta | Creacion | falla | crea la alerta, pero si vuelvo a ejecutar alerta, siguen apareciendo los datos viejos
Cortes | Cliente | Boton | Alerta | Popup | ok
Cortes | Cliente | Boton | Alerta | Mail | falla | no llego el email
Cortes | Cliente | Boton | Migrar |  | ok
Cortes | Cliente | Boton | Copiar a portapapeles |  | falla | probar en prod
Cortes | Cliente | Boton | Crear |  | falla | probar en prod, nunca funciono en qa
Cortes | Cliente | Boton | Modificar |  | falla | probar en prod, nunca funciono en qa
Cortes | Cliente | Boton | Crear |  | ok
Cortes | Cliente | Tabla | Historial de contactos |  | ok
Cortes | Cliente | Tabla | Historial de reclamos |  | ok
Cortes | Cliente | Tabla | Historial de documentos |  | ok
Cortes | Cliente | Boton | Marcas |  | ok
Cortes | Dashboard | Vista | Vista |  | falla | No se encontraron datos, puede ser xq el dashboar solo toma cortes de "hoy"
Cortes | Busqueda | Lista | Documento |  | ok
Cortes | Busqueda | Lista | Cliente |  | ok
Cortes | Busqueda | Lista | CT | Busqueda | ok
Cortes | Busqueda | Lista | CT | Enviar | ok
Reportes | Vista | Region | 1 |  | ok
Reportes | Vista | Region | 2 |  | ok
Reportes | Vista | Region | 3 |  | ok
Reportes | Vista | Region | 0 |  | ok
Reportes | Vista | Reporte Monitoreo | Documentos |  | ok
Reportes | Vista | Reporte Monitoreo | Clientes_sin_tel |  | ok
Reportes | Vista | Reporte Monitoreo | Clientes_sin_contacto |  | ok
Reportes | Vista | Reporte Monitoreo | Afectados |  | ok
Reportes | Vista | Reporte Monitoreo | Electrodependientes |  | ok
Reportes | Vista | Reporte Monitoreo | Llamadas |  | falla | salieron pocos datos, pero algo salio.
Reportes | Vista | Reporte Monitoreo | Objetivo_llamadas |  | ok
Reportes | Vista | Reporte Monitoreo | Reclamos |  | ok
Reportes | Vista | Reporte Monitoreo | Detalle_GE |  | ok | sin datos pero el reporte sale
Reportes | Vista | Reporte Monitoreo | Marcas |  | ok
Reportes | Vista | Reporte Monitoreo | Alertas |  | ok
Cortes | Gestor de Telefonos | Vista | Vista |  | ok
Gestion Medica | Aparatologia | Boton | Crear | Aparato | ok
Gestion Medica | Aparatologia | Boton | Modificar | Aparato | ok
Gestion Medica | Aparatologia | Boton | Elimina | Aparato | ok
Gestion Medica | Aparatologia | Boton | Crear | Accesorio | ok
Gestion Medica | Aparatologia | Boton | Modificar | Accesorio | ok
Gestion Medica | Aparatologia | Boton | Elimina | Accesorio | ok
Gestion Medica | Aparatologia | Boton | Crear | Documentacion | ok
Gestion Medica | Aparatologia | Boton | Modificar | Documentacion | ok
Gestion Medica | Aparatologia | Boton | Elimina | Documentacion | ok
Gestion Medica | Diccionario | Boton | Crear |  | ok
Gestion Medica | Diccionario | Boton | Modificar |  | ok
Gestion Medica | Diccionario | Boton | Elimina |  | ok
Gestion Medica | Lote Enre | Vista | Proceso | Excel | ok
Gestion Medica | Lote Enre | Vista | Proceso | Email | ok
Gestion Medica | Censo Medico | Vista | Proceso | Excel | falla | no se pudo verificar ya que no hay censo
FAE | FAE | Vista | Instaladas |  | ok
FAE | FAE | Vista | Pendientes |  | ok
FAE | FAE | Vista | Incompletas |  | ok
FAE | FAE | Vista | Canceladas |  | ok
FAE | FAE | Vista | Retiradas |  | ok
FAE | FAE | Dble Clic | Filas |  | ok | busca las cuentas haciendo doble clic
FAE | FAE | Boton | Exportar |  | ok
FAE | FAE | Boton | Mostrar Columnas |  | ok
FAE | FAE | Campo | Buscar Cuenta |  | ok
FAE | Información por cliente | Boton | Botones |  | ok | los botones se encuentran bloqueados si la cuenta no tiene fae
FAE | Información por cliente | Boton | Crear Nota |  | ok
FAE | Información por cliente | Boton | Nueva FAE |  | ok
FAE | Información por cliente | Boton | Documentacion y Aparatologia |  | ok
FAE | Información por cliente | Boton | Calculadora |  | ok
FAE | Calculadora | Tabla | Selección | Aparatos | ok
FAE | Calculadora | Tabla | Selección | Autonomia | ok
FAE | Calculadora | Tabla | Selección | Stock | ok
FAE | Calculadora | Boton | Generar Nota |  | ok
FAE | Calculadora | Boton | Visualizar Afectaciones |  | ok
FAE | Información por cliente | Boton | Ordenes |  | ok
FAE | Ordenes | Boton | Reactivar |  | falla | si no hay ordenes se mantiene activado
FAE | Ordenes | Boton | Nueva Orden | Instalacion | ok
FAE | Ordenes | Boton | Nueva Orden | Preventivo FAE | ok
FAE | Ordenes | Boton | Nueva Orden | Retiro FAE | ok
FAE | Ordenes | Boton | Nueva Orden | Correctivo FAE | ok
FAE | Ordenes | Boton | Nueva Orden | Mudanza FAE | ok
FAE | Ordenes | Boton | Nueva Orden | Actualizacion | ok
FAE | Ordenes | Boton | Confirmar |  | ok
FAE | Ordenes | Boton | Reactivar |  | ok
FAE | Ordenes | Boton | Fallido |  | ok
FAE | Ordenes | Boton | Cancelar |  | ok
FAE | Ordenes | Boton | Ruta IOX |  | falla | No copio
FAE | Ordenes | Boton | Abonada |  | ok
FAE | Ordenes | Boton | Email |  | ok
FAE | Equipos | Vista | Instalados |  | ok
FAE | Equipos | Vista | Stock |  | ok
FAE | Equipos | Boton | Modifiar Equipo | Instaladas | ok | ok no modidfica
FAE | Equipos | Boton | Modifiar Equipo | Stock | ok | ok si modifica
FAE | Equipos | Boton | Alta Equipo FAE |  | ok
FAE | Detalle | Vista | Historial FAE |  | ok
FAE | Detalle | Vista | Lista de Ordenes | Datos | ok
FAE | Detalle | Vista | Lista de Ordenes | Ruta | falla | no copia la ruta
FAE | Detalle | Vista | Lista de Ordenes | Filtros | ok
FAE | Detalle | Vista | Proximas Ordenes |  | ok
FAE | Detalle | Vista | Requiere FAE |  | ok
Gestionar Alertas | Gestionar Alertas | Boton | Alta |  | ok
Gestionar Alertas | Gestionar Alertas | Boton | Modificar |  | ok
Gestionar Alertas | Gestionar Alertas | Boton | Baja |  | ok
Gestionar Alertas | Gestionar Alertas | Boton | Todas/Sin Asignar |  | ok
Gestionar Alertas | Ver Alertas | Vista | Ver Alertas |  | ok